| | BỘ CÔNG AN  **CỤC CẢNH SÁT QLHC VỀ TTXH** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** | | --- | --- | | Số: /KH-QLHC-TTDLDC | *Hà Nội, ngày tháng năm 2024* | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

**KẾ HOẠCH**

**Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước,**

**định danh và xác thực điện tử của Việt Nam”**



Căn cứ Kế hoạch số 990/QLHC-BCA ngày 21/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước trong Công an nhân dân, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) ban hành Kế hoạch Tổ chức cuộc thi **“Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam”** được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 27/11/2023 (Luật Căn cước số 26/2023/QH15) và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau:

**I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU**

**1. Mục tiêu:**

***1.1.*** Thông qua cuộc thi nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật của người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về tìm hiểu các quy định của pháp luật về Căn cước, định danh và xác thực điện tử năm 2023 của Việt Nam.

***1.2.*** Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy tiện ích của ứng dụng VNeID thực sự trở công cụ số thiết thực của người dân để hưởng ứng, nghiên cứu, tìm hiểu về các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, của Bộ Công an.

***1.3.*** Phát huy nguồn lực xã hội, ý tưởng, sáng tạo với nhiều hình thức, nội dung tham gia để người dân, cơ quan, tổ chức tham gia.

**2. Yêu cầu:**

***2.1.*** Việc triển khai cuộc thi phải đảm bảo nghiêm túc, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, huy động sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Nội dung cuộc thi phải đảm bảo đảm bảo tính phổ thông, thiết thực, bám sát mục đích cuộc thi, đảm bảo số lượng lớn người dân, cơ quan, tổ chức tham gia.

***2.2.*** Công an các địa phương vận động Tổ triển khai Đề án 06 các cấp (cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh), các đoàn, hội, công dân trên địa bàn tham gia cuộc thi; giao chỉ tiêu cho cảnh sát khu vực, Công an cấp xã tổ chức triển khai thực hiện với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

**II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC DỰ THI, THỜI GIAN**

**1. Đối với cuộc thi trên ứng dụng VNeID:**

***1.1. Đối tượng:*** Là công dân Việt Nam đã đăng ký sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 (trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ giúp việc và những bộ phận có liên quan trực tiếp vào quá trình tổ chức cuộc thi).

***1.2. Nội dung:*** Pháp luật quy định về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt nam.

***1.3. Hình thức:*** Trả lời câu hỏi trắc nghiệm trên VNeID.

***1.4. Thời gian:*** Bắt đầu từ tháng 5/2024 đến hết ngày 15/8/2024.

*(Chi tiết được thông báo cụ thể tại Thể lệ cuộc thi trong mã Qrcode)*

**2. Đối với cuộc thi viết**

***2.1. Đối tượng:*** Tập thể, cá nhân tham gia *(Trừ thành viên trong Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Giúp việc, Tổ Thư ký và cá nhân tổ chức liên quan trực tiếp đến tổ chức cuộc thi này).* Đối với các bài thi đã tham dự tại các cuộc thi khác tương tự không được tham gia tại cuộc thi này.

***2.2. Hình thức:*** Tập thể, cá nhân tham gia cuộc thi dưới hình thức thi viết bằng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy trên khổ giấy A4, không photocopy, video, clip, khuyến kích các hình thức sáng tạo, ứng dụng công nghệ để tham gia cuộc thi *(Cách thức dự thi được quy định và hướng dẫn cụ thể trong Thể lệ cuộc thi và được công bố rộng rãi và cập nhật trong mã QRcode)*

***2.3. Nội dung:*** Nội dung câu hỏi, thi viết liên quan đến các quy định của pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 27/11/2023 (Luật Căn cước năm 2023 số 26/2023/QH15) và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành.

***2.4. Thời gian tổ chức cuộc thi:*** Tổ chức làm 02 Vòng thi, cụ thể:

- Vòng 01: Công an các địa phương tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành trước ngày 20/7/2024.

- Vòng 02: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH tập hợp các bài thi từ Công an các địa phương và tổ chức chấm thi, trao giải, tổng kết hoàn thành trước ngày 02/9/2024.

**III. GIẢI CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG CUỘC THI**

**1. Đối với cuộc thi viết**

***1.1. Vòng 01:*** Công an địa phương căn cứ Thông tư số 56/2023/TT-BTC ngày 18/8/2023 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và và hòa giải ở cơ sở ban hành cơ cấu giải thưởng.

***1.2. Vòng 02:*** Cục Cảnh sát QLHC về TTXH trao giải thưởng:

- 02 (hai) giải Nhất (01 tập thể, 01 cá nhân): Giải tập thể trị giá 30 triệu đồng; giải cá nhân trị giá 15 triệu đồng.

- 06 (sáu) giải Nhì (03 tập thể, 03 cá nhân): Giải tập thể trị giá 10 triệu đồng; giải cá nhân trị giá 5 triệu đồng.

- 10 (mười) giải Ba (05 tập thể, 05 cá nhân): Giải tập thể trị giá 3 triệu đồng; giải cá nhân trị giá 02 triệu đồng.

- 10 (mười) giải Khuyến kích (05 tập thể, 05 cá nhân): Giải tập thể trị giá 02 triệu đồng; giải cá nhân trị giá 01 triệu đồng.

*(Các giải phụ khác theo Quyết định của Ban Tổ chức, các nhà tài trợ có giải thưởng sẽ thông báo sau)*

**2. Đối với cuộc thi trên ứng dụng VNeID:** Thông báo cụ thể trên ứng dụng VNeID cho người tham gia.

**3. Hình thức khen thưởng:** Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có bài dự thi đạt giải từ giải Ba trở lên và một số tập thể, cá nhân khác có thành tích trong việc tổ chức thành công cuộc thi. Tùy theo chất lượng, kết quả bài thi, cơ cấu giải thưởng cuộc thi có thể thay đổi do Ban Tổ chức cuộc thi quyết định.

**IV. NHIỆM VỤ VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM**

**1. Xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện**

***1.1. Đối với Cục Cảnh sát QLHC về TTXH***

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Các Phòng chức năng thuộc các đơn vị V03, V01, X03, X04 và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30/4/2024.

***1.2. Đối với Công an các đơn vị địa phương:*** Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất Giám đốc Công an tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi bám sát Kế hoạch của Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.

**2. Thành lập Ban Tổ chức, Tổ thư ký giúp việc cuộc thi**

***2.1. Tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH***

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30/4/2024.

***2.2. Tại Công an các địa phương:***

- Đơn vị chủ trì: Do Công an địa phương quyết định.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30/4/2024.

**3. Ban hành thể lệ, câu hỏi và tài liệu tham khảo cuộc thi**

- Đơn vị thực hiện: Ban Tổ chức cuộc thi tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30/4/2024.

**4. Thành lập Ban Giám khảo, Tổ Thư ký giúp việc Ban Giám khảo Tổ chức cuộc thi**

***4.1. Tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH***

- Đơn vị thực hiện: Ban Tổ chức cuộc thi.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30/4/2024.

***4.2. Tại Công an các địa phương***

- Đơn vị thực hiện: Ban Tổ chức tại Công an các địa phương.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30/4/2024.

**5. Tổ chức phát động cuộc thi**

***5.1.*** Cảnh sát QLHC về TTXH phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phát động cuộc thi trên toàn quốc. Hoàn thành trước ngày 30/4/2024.

***5.2.*** Công an các địa phương tổ chức phát động cuộc thi trên địa bàn tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương và tuyên truyền phổ biến về cuộc thi trên ứng dụng VNeID. Ngay sau khi Cục Cảnh sát QLHC về TTXH phát động cuộc thi trên toàn quốc.

**6. Tổ chức chấm thi, tổng kết và trao giải cuộc thi (được ban hành theo Thể lệ cuộc thi)**

***6.1. Vòng 01:*** Công an các địa phương tổ chức chấm thi và trao giải nhân dịp ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam (20/7). Kết quả gửi về Cục Cảnh sát QLHC về TTXH trước ngày 30/7/2024.

***6.2 Vòng 02:*** Cục Cảnh sát QLHC về TTXH tập hợp các bài thi từ Công an các địa phương và tổ chức chấm thi với các giải nhất của 63 địa phương và trao giải nhân dịp ngày Quốc khánh 02/9.

**7. Truyền thông về cuộc thi:** Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị tổ chức phát động, hưởng ứng cuộc thi tìm***.*** Thực hiện thường xuyên, chủ động, sáng tạo.

**8. Kinh phí thực hiện:** Công an các đơn vị, địa phương chủ động cân đối, bố trí kinh phí để tổ chức triển khai thực hiện trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả.

**V. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN**

1. Giao Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư chủ trì, tham mưu, đề xuất triển khai thực hiện Kế hoạch này. Đầu mối liên hệ phối hợp triển khai thực hiện Đồng chí Thiếu tá Đào Đình Nam – Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân, số điện thoại 0855.179.668.

2. Giao Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an các địa phương chủ động tham mưu, đề xuất Đồng chí Giám đốc ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này.

3. Giao Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân chủ trì phối hợp với các doanh nghiệp có liên quan nghiên cứu hình thức xã hội hóa cuộc thi và phổ biến trong khối doanh nghiệp để triển khai thực hiện hiệu quả, đúng quy định pháp luật.

4. Giao Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ của Cục phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ các đơn vị tổ chức truyền thông, phát động cuộc thi trong khối thanh niên, phụ nữ để triển khai thực hiện.

5. Giao Phòng tham mưu, tổng hợp chủ trì, tham mưu đảm bảo nguồn kinh phí để tổ chức triển khai thực hiện và thực hiện các nhiệm vụ giao tại Kế hoạch này./.

| ***Nơi nhận:***  - Đồng chí Bộ trưởng (để báo cáo);  - Các đồng chí Thứ trưởng (để báo cáo);  - Các đơn vị thuộc Bộ Công an, các trường thuộc Công an nhân dân (để tổ chức cuộc thi);  - Công an các địa phương (để thực hiện);  - Các Đ/c LĐC; Các phòng, Trung tâm thuộc Cục (để triển khai thực hiện);  - Các doanh nghiệp (để p/h thực hiện);  - Lưu: VT, C06, TTDLDCRAR-Nam. | **CỤC TRƯỞNG**  **Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương** |
| --- | --- |

